## Plano de Ação
EIXO | AÇÃO (o que?) | ESTÁ CONTEMPLADO OU NÃO COM AS PROPOSTAS DA GESTÃO | JUSTIFICATIVA (Por que) | ETAPA (como fazer) | RESPONSÁVEL (quem?) | ONDE | PRAZO DE INICIO | PRAZO DE TERMINO | STATUS ATUAL | OBSERVAÇÕES
INTERNO | Melhoria no parque tecnológico da Sede e Subsedes. |  | Conectividade/facilidade de acesso, agilizar fluxos e processos, encurtar distâncias. | Realizar um levantamento de necessidades por meio da atualização do Plano de Melhorias do Parque Tecnológico, melhorar a infraestrutura tecnológica da Sede e Subsedes com a compra de equipamentos e softwares necessários através do alinhamento com Plenária/Diretoria, Gerência Administrativa, TI e Financeira, e realizar o treinamento para utilização dos materiais disponíveis | Gerência de TI Cons. Referência | Sede e subsedes | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 21 a 40% | Ação contínua | 12
INTERNO | Potencialização das atividades das comissões em interlocução com a Comissão de Direitos Humanos | 1, 3, 4 e 9 | Tratam-se de discussões sobre fenômenos contemporâneos que convocam a atuação do psicólogo tanto após sua ocorrência quanto na sua prevenção e mitigação | Reuniões mensais sistemáticas das comissões, em interlocução com a Comissão de Direitos Humanos, instituições parceiras e movimentos sociais. Fomento da participação em conselhos de direitos municipais e outras atividades na sede, subsedes, municípios demandantes. Realização de eventos temáticos. Produção de materiais orientativos especificos e voltados aos temas afirmativos. Mapeamento dos Movimentos Sociais que já atuam em conjunto com as Comissões Temáticas para sistematização e apresentação à Diretoria. | Gerência Técnica Setor de apoio às comissões Coordenadoras(es) de Comissões Assessoria Parlamentar | Sede e subsedes | 2023-03-01 | 2025-09-01 | 0 a 20% | Ação contínua
SOCIEDADE E CATEGORIA | Campanhas de Comunicação | 5 | Necessidade de comunicar à categoria e à sociedade a relevância do trabalho do Conselho e da atuação da Psicologia, contribuindo para ampliar a percepção de valor quanto ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da Psicologia. Proporcionar o acesso da população a informações qualificadas sobre a profissão. Destacar o papel do CRP como agente de proteção para a sociedade, formador de opinião em matérias relacionadas à Psicologia e apoiador na trajetória profissional da categoria. | Por meio da construção de campanhas institucionais realizadas com apoio de agência de publicidade contratada para esta ação (processo em andamento), com previsão orçamentária para os anos de 2023 a 2025, tais como "campanhas sobre o cuidado em liberdade e RD". Será necessário incremento orçamentário para que seja possível atingir todo o estado de Minas Gerais a partir de 2024. Desenvolver conteúdos sobre verdades e mitos a respeito da Psicologia. Publicizar as práticas que são próprias da Psicologia enquanto ciência, demarcando suas fronteiras, especificidades e atribuições. Produzir vídeos CRP Responde para dirimir dúvidas frequentes. Visibilizar experiências de usuários dos serviços de Psicologia e dos profissionais em seus respectivos campos de atuação. Elaborar tutoriais didáticos, ilustrados e interativos para a categoria. Produzir materiais orientativos para prefeituras, secretarias, gestores, empresas, escolas e outros potenciais espaços de inserção dos psicólogos. | Plenário Diretoria Gerência/Assessoria de Comunicação | Sede e subsedes | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 0 a 20% | Não iniciado
INTERNO SOCIEDADE E CATEGORIA | Reimpressão das referências técnicas publicadas pelo CREPOP | 10 | Ampliar o acesso da categoria e sociedade às referências técnicas. | Análise das referências a serem impressas e a quantidade necessária, a partir do estoque. Articulação junto ao CFP e verificação de custos de reimpressão. Calendário e logística de distribuição e público-alvo. | Gerência Técnica Crepop Cons. Referência Comitê Editorial | Sede e subsedes | 2023-04-01 | 2025-07-01 | 21 a 40% | Realizado levantamento e anexado o projeto a conta revista CFP 2023
INTERNO E CATEGORIA | Ampliação da divulgação do trabalho e competências do CREPOP em articulação com ABEP | 10 | É importante a divulgação do trabalho do CREPOP, alcançando também o público externo, com destaque para as IES É importante e necessário que as IES conheçam e utilizem em seus currículos as publicações do CREPOP. | Reforço na divulgação do trabalho e competências do Crepop por meio de revisão de conteúdo do site. Divulgação das novas publicações, realização de eventos, potencialização dos conteúdos realizados pelo setor durante lives e outras oportunidades similares. Agendamento e realização de reunião com representante da regional da ABEP e com coordenador da comissão de orientação na formação Márcio Damasceno. | Gerência Técnica Crepop Gerência/Assessoria de Comunicação Cons. Referência Cons. Márcio Damasceno | Sede e subsedes | 2023-04-01 | 2025-07-01 | 21 a 40% | Em andamento
INTERNO | Revisão do Regimento interno |  | O regimento atual é do ano de 2001 (resolução 31, de 01 de dezembro de 2001) encontrando-se defasado em suas informações, especialmente em relação às comissões permanentes com destaque para CDH e CARPE. | Por meio da Composição de Grupo de Trabalho, pela Plenária da CRP-MG, que deverá elaborar uma Minuta de Regimento Interno para ser encaminhada para apreciação e aprovação do Conselho Federal de Psicologia, incluindo a Comissão de Direitos Humanos como permanente e outras alterações necessárias. |  | Sede e subsedes | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 0 a 20% | Não iniciado
| Assessor jurídico exclusivo para COF e COE |  | As duas comissões possuem uma demanda muita grande de assessoria jurídica e um assessor exclusivo qualificaria o trabalho. | Estudo orçamentário sobre viabilidade para deliberação do Plenário, processo seletivo, contratação. | Diretoria COF Plenária | Sede |  |  | 0 a 20% | Demanda sendo avaliada
| Criação de um centro de custo específico para a Comissão de Direitos Humanos | 12 | A Comissão de Direitos Humanos possui uma característica de Comissão Permanente e faz-se necessário que isto esteja refletido na organização financeira orçamentária do CRP-MG. | A Plenária deverá deliberar pela criação do Centro de Custo para a Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos deverá realizar um levantamento de necessidades, criação de projeto, posteriormente avaliar disponibilidade orçamentaria /financeira, após isto a gerência financeira irá incluir na proposta de Orçamento para 2024. | Gerência Financeira Diretoria Coordenadoras(es) da CDH | 2023-08-01 | 2024-08-01 |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Ações de orientação continuada aos profissionais | 3 e 6 | Para disseminar orientação continuada aos profissionais envolvendo questões éticas, teóricas, técnicas e práticas. Interiorização de ações de orientação. | Por meio de parcerias com as IES, visando mapear contatos, estabelecer relacionamento e agenda ativa de debates e eventos com participação de representantes do CRP (conselheiras(os), coordenadoras(es) de comissões temáticas etc). Por meio de parceira com a ABEP e outras entidades da Psicologia, realizando agenda de visitas, debates e eventos, entre outras atividades que forem possíveis. Ações de orientação à categoria em territórios mais distantes dos centros urbanos, presenciais e por meio de TICs, pelas Comissões Temáticas, Conselheiras(os) da região, COF e/ou SOF. | Coordenadoras(es) das Comissões de Orientação Temática | 2024-01-01 | 2025-09-01 |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Encaminhamento de proposição à APAF para discussão sobre atuação de psicólogas(os) em instituições violadoras de direitos tais como manicômios judiciários, comunidades terapêuticas, presídios e hospitais psiquiátricos. | 12 | Sugerir a regulamentação por meio de uma resolução específica que trate sobre a atuação das(os) psicólogas(os) em tais instituições. | Construção de fundamentação e envio para o CFP |  | 2023-08-01 | 2024-05-01 |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Mobilização pelo PL Mineiro das 30 horas - PL 3648 | 2 | A luta pelas 30 horas representa a defesa da qualidade de vida, potencialização do trabalho executado e oferecido com garantia de melhora na saúde mental do profissional de psicologia à sociedade, levando em conta a isonomia com demais profissões de saúde. | Campanha de mobilizacao da categoria com relacao ao PL mineiro. Articulacao e incidência política junto aos parlamentares. Agenda de interiorização com envolvimento de entidades da psicologia relacionadas. | Diretoria Gerência/Assessoria de Comunicação Assessoria Parlamentar Psind |  |  |  | 21 a 40% | Em andamento
| Educação permanente sobre Direitos Humanos para Funcionárias(os), Conselheiras(os) e Colaboradoras(es). |  | Necessidade da qualificação das funcionárias(os), conselheiras(os) e colaboradoras(es) sobre a temática dos Direitos Humanos e sua interface nos diversos setores de atuação no CRP-MG. | As atividades de educação permanente serão realizadas na modalidade presencial e/ou on-line de acordo com cronograma alinhado entre a Comissão de Direitos Humanos e Assessoria de Gestão de Pessoas, de acordo com o levantamento de demandas realizado pela CDH com as gerências e assessorias. | CDH Assessoria de Gestão de Pessoas |  |  |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Divulgação do Acervo Digital do CRP-MG | 5 | Dar visibilidade para o conteúdo disponivel no acervo digital do CRP-MG, por meio de divulgação constante e rotineira nos canais de comunicação mantidos pela instituição. | A divulgação inicial será interna. Para o público externo será feita junto ao lançamenro dos novos servicos do CDI. Divulgação para estudantes: criar um qrcode que direciona para o site do acervo digital e divulgá-lo em slides do CRP pelo campus. Para a categoria: divulgar massivamente nos canais de comunicação do CRP, em todos os eventos promovidos pelo orgão e/ou dos parceiros. | CDI Gerência/Assessoria de Comunicação Cons. Referência | 2023-11-01 | 2025-08-01 |  | 0 a 20% | Não iniciada
| 50 anos do CRPMG | 5 | Celebração dos 50 anos do CRP-MG. | Exposição de "Direitos Humanos nas Práticas Psicológicas". O GT 50 anos do CRP-MG atuará para compor o calendário de ações a ser validado pelo Plenário. | GT 50 anos |  |  |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Calendário de Eventos Institucionais 2025 | 11 | Promover eventos de acordo com as demandas do Conselho, Plenário, Comissões etc, de forma a potencializar os recursos orçamentários, humanos e temáticas de interesse da categoria. | Construção de calendário plurianual visando contemplar ações propostas pelo Plenário, Comissões etc para posterior deliberação da Plenária, incluindo previsão orçamentária. Realização de eventos híbridos com transmissão pelo YouTube garantindo participação de conselheiros e funcionários das subsedes. Manutenção de projetos como Projeto saúde mental "De Janeiro à Janeiro", Psicologia em Foco, Cinediversidade etc, além de outros de saúde mental e saúde coletiva incluindo o Fórum Mineiro de Saúde Mental na organização. Evento trem da História: a luta Antimanicomial mineira. Produção e distribuição de materiais informativos para a categoria e a sociedade sobre reforma psiquiátrica Antimanicomial e redução de danos. IV Encontro Mineiro de Psicologia do Esporte (PE), com a organização de uma mesa de abertura e 8 mesas realizadas em 2 dias de trabalho. | Plenário Comissões Gerência/Assessoria de Comunicação Gerência Financeira Gerência Administrativa |  | jan de 2025 | dez de 2025 | 0 a 20% | Não iniciada
| Apoio a eventos externos de interesse institucional. | 13 | Para promover visibilidade externa quanto às pautas de interesse institucional. | Apoio ao evento Recovery do FMSM e outros (étnico racial/ LGBTQI). Registro de eventos apoiados e inclusão no mapeamento dos apoios ofertados, com descrição de ações apoiadas e valores envolvidos nas ações de apoio. | Assessoria Parlamentar Diretoria |  |  |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Fortalecimento da psicologia enquanto profissão no Estado de Minas Gerais. | 7 | O fortalecimento da profissão de psicologia propicia que a categoria conquiste posicionamentos mais assertivos, que a mesma tenha, quando inserida numa relação de trabalho, um sindicato que a defenda e que possa auxiliar na construção de condições de trabalho dígnas e apropriadas. | Reforçar o convite do PSIND para representação em ações e eventos institucionais. Trabalhar ações conjuntas entre CRP-MG e PSIND em processos legislativos, como é caso do PL das 30 horas. Encaminhar ao PSIND as infomações de processos seletivos e concursos públicos. Desenvolver a Central de Serviços da Psicologia de Minas Gerais para valorizar e criar oportunidades no mercado de trabalho. |  |  |  |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Divulgar e orientar sobre como usar os serviços tecnológicos disponibilizados pelo CRP-MG para categoria. | 5 | Importância de articulação junto a categoria e estudantes quanto ao processo de informatização dos serviços prestados do CRP-MG. | Ações orientativas, vídeos, tutoriais, a fim de garantir o entendimento da categoria com relação aos atendimentos, ferramentas e serviços prestados pelo CRP-MG etc. | Gerência/Assessoria de Comunicação Gerência de TI |  |  |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Aumento de quadro de empregadas(os). |  | O número de inscritos cresce exponencialmente ano a ano, exigindo revisão da capacidade de atendimento x empregadas(os). | Análise da necessidade por setores/gerências, orçamento disponível e deliberação de plenária. | Assessoria de Gestão de Pessoas Diretoria |  |  |  | 41 a 60% | Em andamento Aguardando de acordo Plenária
| Protocolo de tratamento dos Pedidos de Registro sob suspeita de Diploma Falso. |  | Importância da veracidade das informações em diplomas de IES. | Encaminhamento de proposição à APAF para discussão junto ao CFP, CRs e MEC COP para discussão com outros conselhos. | Diretoria |  |  |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Adequação de Acessibilidade |  | Atender demanda da categoria e atendimento à Lei de Acessibilidade | Levantamento das necessidades para adequação do espaço físico, das tecnologias empregadas e para propor capacitação de pessoal no atendimento de PcD. | GT "ampliado" a ser constituído para apontar contingências. Avaliação junto ao GT das PcD. |  |  |  | 0 a 20% | Não iniciada
| Criação de GT Interno para Transição de Gestões |  | A partir das experiências anteriores, sugerimos a criação interna do GT para continuidade de ações institucionais etc. | Elaborar arrolamento de experiências e propor possibilidades de "como fazer" os planejamentos estratégicos do CRP: evento, criação de documento, participação externa, formas de acompanhamento / monitoramento das ações. | Diretoria Gerentes e Assessoras(es) |  | jan de 2025 | set de 2025 | 0 a 20% | Não iniciada

## Legenda
0 a 20%
21 a 40%
41 a 60%
61 a 80%
81 a 100%